## Programa de Intervención
Primera Etapa de Intervención | [5 empty] | Primera Etapa de Intervención | [5 empty] | Primera Etapa de Intervención
Frente 1 | Entre calle | Intervención (días) | Mes a Intervenir | Fecha Inicio Intervención | Fecha Término Intervención | Frente 2 | Entre calle | Intervención (días) | Mes a Intervenir | Fecha Inicio Intervención | Fecha Término Intervención | Frente 3 | Entre calle | Intervención (días) | Mes a Intervenir | Fecha Inicio Intervención | Fecha Término Intervención
Av. Lo Ovalle | Av. Central | 5 | Noviembre | 2017-11-06 | 2017-11-10 | Los Pioneros | Av. Central | 5 | Noviembre | 2017-11-06 | 2017-11-10 | Cooperación | Plano Regulador | 5 | Noviembre | 2017-11-13 | 2017-11-17
| Av. Maipú | [5 empty] | Cooperacón | [5 empty] | Augusto Sandino
Huafo | Av. Central | 5 | Noviembre | 2017-11-06 | 2017-11-10 | Apostadero | Av. Central | 5 | Noviembre | 2017-11-06 | 2017-11-10 | General Mora | Plano Regulador | 5 | Noviembre | 2017-11-20 | 2017-11-24
| Cooperacón | [5 empty] | Cooperacón | [5 empty] | Augusto Sandino
Chacao | Av. Central | 5 | Noviembre | 2017-11-06 | 2017-11-10 | Transporte | Av. Central | 4 | Noviembre | 2017-11-13 | 2017-11-16 | Vicente Guerrero | Plano Regulador | 6 | Noviembre | 2017-11-27 | 2017-12-02
| Cooperacón | [5 empty] | Cooperacón | [5 empty] | Augusto Sandino
Calbuco | Av. Central | 4 | Noviembre | 2017-11-13 | 2017-11-16 | Fraternal | Av. Central | 9 | Noviembre | 2017-11-13 | 2017-11-21 | José Simeón Caña | Plano Regulador | 4 | Diciembre | 2017-12-11 | 2017-12-14
| Cooperacón | [5 empty] | Av. Maipú | [5 empty] | Augusto Sandino
Reina Isabel | Cooperacón | 4 | Noviembre | 2017-11-13 | 2017-11-16 | Armada Nacional | Unión Ferroviaria | 12 | Noviembre | 2017-11-17 | 2017-11-28 | Jose Martí | Plano Regulador | 5 | Diciembre | 2017-12-18 | 2017-12-22
| Arturo Alessandri | [5 empty] | Plano Regulador | [5 empty] | Augusto Sandino
Maestranza | Av. Central | 4 | Noviembre | 2017-11-13 | 2017-11-16 | Cooperación | Unión Ferroviaria | 12 | Noviembre | 2017-11-17 | 2017-11-28 | Alejandro Petión | Plano Regulador | 5 | Diciembre | 2017-12-18 | 2017-12-22
| Cooperacón | [5 empty] | Plano Regulador | [5 empty] | Augusto Sandino
La Florida | Cooperacón | 6 | Noviembre | 2017-11-17 | 2017-11-22 | Arturo Alessandri | Unión Ferroviaria | 12 | Noviembre | 2017-11-23 | 2017-12-04 | Augusto Sandino | Alejandro Petión | 5 | Diciembre | 2017-12-26 | 2017-12-30
| Arturo Alessandri | [5 empty] | Plano Regulador | [5 empty] | Benito Juarez
Pablo Goyeneche | Cooperacón | 6 | Noviembre | 2017-11-17 | 2017-11-22 | Av. Maipú | Unión Ferroviaria | 12 | Noviembre | 2017-11-23 | 2017-12-04 | Benito Juarez | Plano regulador | 5 | Diciembre | 2017-12-26 | 2017-12-30
| Arturo Alessandri | [5 empty] | Plano Regulador | [5 empty] | Augusto Sandino
Reina Luisa | Cooperacón | 5 | Noviembre | 2017-11-24 | 2017-11-28 | Anden | Fraternal | 6 | Noviembre | 2017-11-29 | 2017-12-04 | Maipú | Plano Regulador | 4 | Diciembre | 2018-01-02 | 2018-01-05
| Arturo Alessandri | [5 empty] | Plano Regulador | [5 empty] | Augusto Sandino
Armada Nacional | Av. Lo Ovalle | 5 | Noviembre | 2017-11-24 | 2017-11-28 | Dos Pinos | Fraternal | 4 | Diciembre | 2017-12-11 | 2017-12-14 | Pasaje 14 | Av. Maipú | 4 | Diciembre | 2018-01-02 | 2018-01-05
| Unión Ferroviaria | [5 empty] | Plano Regulador | [5 empty] | Benito Juarez
Cooperación | Av. Lo Ovalle | 6 | Noviembre | 2017-11-29 | 2017-12-04 | El Sol | Fraternal | 4 | Diciembre | 2017-12-11 | 2017-12-14 | Centro America | Av.Central | 4 | Enero | 2018-01-07 | 2018-01-10
| Unión Ferroviaria | [5 empty] | Plano Regulador | [5 empty] | Maipú
Arturo Alessandri | Av. Lo Ovalle | 6 | Noviembre | 2017-11-29 | 2017-12-04 | Los Suspiros | Cooperacón | 4 | Diciembre | 2017-12-11 | 2017-12-14
| Unión Ferroviaria | [5 empty] | Arturo Alessandri
Av. Maipú | Av. Lo Ovalle | 4 | Diciembre | 2017-12-05 | 2017-12-08 | Los Crisantemus | Cooperacón | 4 | Diciembre | 2017-12-18 | 2017-12-21
| Unión Ferroviaria | [5 empty] | Arturo Alessandri
Unión Feroviaria | Av. Central | 9 | Diciembre | 2017-12-11 | 2017-12-19 | Las Violetas | Cooperacón | 4 | Diciembre | 2017-12-18 | 2017-12-21
| Av. Maipú | [5 empty] | Arturo Alessandri
[6 empty] | Isla de Pascua | Av. Central | 8 | Diciembre | 2017-12-18 | 2017-12-25
Arturo Alessandri
[6 empty] | Humberto Romo | Arturo Alessandri | 6 | Diciembre | 2017-12-22 | 2017-12-27
Av. Maipú
[6 empty] | Los Claveles | Arturo Alessandri | 6 | Diciembre | 2017-12-22 | 2017-12-27
Av. Maipú
[6 empty] | Los Rosales | Arturo Alessandri | 6 | Diciembre | 2017-12-22 | 2017-12-27
Av. Maipú
[6 empty] | Plano Regulador | Av. Central | 4 | Enero | 2018-01-02 | 2018-01-05
Av. Maipú
Segunda Etapa de Intervención | [5 empty] | Segunda Etapa de Intervención
Frente 1 | Entre calle | Intervención (días) | Mes a Intervenir | Fecha Inicio Intervención | Fecha Término Intervención | Frente 2 | Entre calle | Intervención (días) | Mes a Intervenir | Fecha Inicio Intervención | Fecha Término Intervención
Alejandro Petión | Centro Ametica | 9 | Diciembre | 2017-12-04 | 2017-12-12 | Mario Figueroa | Av. Maipú | 4 | Diciembre | 2017-12-26 | 2017-12-29
| Jamaica | [5 empty] | Benito Juarez
José Marti | Centro Ametica | 6 | Diciembre | 2017-12-13 | 2017-12-18 | Gerardo Barrios | Av. Central | 4 | Diciembre | 2017-12-26 | 2017-12-29
| Jamaica | [5 empty] | Alejandro Petión
José Simeón Caña | Centro Ametica | 6 | Diciembre | 2017-12-13 | 2017-12-18 | Gerardo Barrios | Jose Simeón Cañas | 4 | E nero | 2018-01-02 | 2018-01-05
| José M. Delgado | [5 empty] | Jose Marti
Jamaica (B) | Alejandro Petion | 4 | Diciembre | 2017-12-19 | 2017-12-22 | Gerardo Barrios | Jose Marti | 4 | E nero | 2018-01-02 | 2018-01-05
| José Simeón Caña | [5 empty] | Alejandro Petión
Jamaica (A) | Av. Central | 4 | Diciembre | 2017-12-19 | 2017-12-22 | Gerardo Barrios | Jose Marti | 5 | E nero | 2018-01-08 | 2018-01-12
| José Simeón Caña | [5 empty] | Alejandro Petión
Jamaica | Av. Central | 4 | Diciembre | 2017-12-26 | 2017-12-29 | Gerardo Barrios | José Simeón Cañas | 5 | E nero | 2018-01-08 | 2018-01-12
| Haití | [5 empty] | Benito Juarez
Av. Central | Jamaica (B) | 4 | Diciembre | 2017-12-26 | 2017-12-29 | Felix Osegueda | Haití | 5 | E nero | 2018-01-15 | 2018-01-19
| Jamaica | [5 empty] | Benito Juarez
Vicente Guerrero | Plano Regulador | 4 | E nero | 2018-01-02 | 2018-01-05 | Felix Osegueda (A) | Benito Juarez | 5 | E nero | 2018-01-15 | 2018-01-19
| Augusto Sandino | [5 empty] | Maipú
Gerardo Barrios | Alejandro Petion | 5 | E nero | 2018-01-08 | 2018-01-12 | General Mora | Centro America | 5 | E nero | 2018-01-22 | 2018-01-26
| José Simeón Caña | [5 empty] | José M. Delgado
Haití | Centro America | 5 | E nero | 2018-01-15 | 2018-01-19 | Benito Juarez | Centro America | 5 | E nero | 2018-01-22 | 2018-01-26
| Departamental | [5 empty] | José M. Delgado
José M. Delgado | Av. Central | 5 | E nero | 2018-01-22 | 2018-01-26 | Los Niños Heroes | Gerardo Barrios | 4 | Febrero | 2018-01-29 | 2018-02-01
| José Marti | [5 empty] | José M. Delgado
Quatemoc | Av. Central | 4 | Febrero | 2018-01-29 | 2018-02-01 | Maipú | Centro América | 5 | Febrero | 2018-01-29 | 2018-02-02
| Jose Simeón Caña | [5 empty] | Departamental
[6 empty] | José M. Delgado | Haití | 5 | Febrero | 2018-02-05 | 2018-02-09
Maipú
Formulas:
Fecha Término Intervención = +[Fecha Inicio Intervención]+4